Информация

по реализации мероприятий программы

«Модернизация здравоохранения Амурской области на 2011-2012 годы»

в МУЗ города Шимановска «Городская больница»

Здравоохранение города Шимановска Амурской области представлено муниципальным учреждением здравоохранения г. Шимановска «Городская больница».

слайд 2

которая оказывает лечебно профилактическую помощь  населению города Шимановска и Шимановского района численностью – 24,4 тыс., из них:   города Шимановска  - 17,7 тыс. ; Шимановского района – 6,7 тыс.

По структуре обслуживаемого населения взрослое население   составляет 76%, детское - 24% от всего обслуживаемого населения;

Коечный фонд по состоянию на 01.01.2011г. составлял 130 коек, из них 115 круглосуточные, 15 дневного пребывания и 15 койко-мест в дневном стационаре при поликлиники.

В августе, с учетом выполнения выделенных объемов, проведена реструктуризация коечного фонда, сокращено 5 коек круглосуточных.

В ЛПУ работают 	  – 368 чел, из них 56 врачей, в том числе в отделении скорой медицинской помощи – 8; средних медицинских работников – 161.

Укомплектованность врачебных должностей по состоянию на 01.01. 2011г. составляла - 86%, а укомплектованность физическими лицами – 55%, дефицит врачебных кадров составлял – 45%.

За 9 мес. 2011года в штат ЛПУ принято 10 врачей  по 7 специальностям: реаниматология, терапия, педиатрия, хирургия, наркология, ортопедия-травматология, стоматология, в том числе трудоустроено - 6 молодых специалистов,   всем выплачены единовременные денежные выплаты в размере 100 тыс. руб. и предоставлено благоустроенное жилье.

Тем самым  укомплектованность физическими лицами повысилась до 68%, дефицит врачебных кадров снизился в 1,4 раза и составляет – 32%.

слайд 3

Муниципальное учреждение здравоохранения г. Шимановска «Городская больница» участвует в реализации  5 мероприятий программы «Модернизация здравоохранения Амурской области на 2011-2012 годы», с финансированием  на 2011год  - 20 972, 45 тыс.руб.

| № | Мероприятия программы | 2011г. | Выполнение по МУЗ г. Шимановска «ГБ» за 9 мес. 2011г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено средств (тыс.руб.) |  |
| 1 | Оснащение оборудованием | 15700,00 | - |
| 2 | Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России | 3948,80 | 2922,65 |
|  | Пневмонии | 3948,80 | 2922,65 |
|  | Переломы костей | - |  |
| 3 | Диспансеризация 14-летних подростков | 187,7 | - |
| 4 | Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | 1 135,95 | 1677,6 |
| 5 | Внедрение современных информационных систем | - | - |
|  | Итого: | 20972,45 | 4600,25 |

слайд 4

На 2011 год предусмотрено оснащение отделений ЛПУ г. Шимановска – 27 единицами медицинского оборудования, на сумму – 15 700 тыс. руб., из них 4 единицы аппаратура для оказания реанимационной, интенсивной медицинской помощи новорожденным и выхаживания новорожденных с экстремально низкой массой тела.

|  | Перечень медицинского оборудования | Количество оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор газов в крови и электролитов | 1 |
| 2 | Аппарат ИВЛ | 4 |
| 3 | Аппарат ИВЛ для недоношенных, педиатрических пациентов универсальный | 1 |
| 4 | Бронхоскоп | 1 |
| 5 | Гастроскоп | 1 |
| 6 | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 2 |
| 7 | Инкубатор для новорожденных с экстремально низкой массой тела | 1 |
| 8 | Монитор для реанимационной и интенсивной терапии | 4 |
| 9 | Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей (ЧСС, ЧДД, капнография, spО2, ЭКГ) | 2 |
| 10 | Наркозно-дыхательный аппарат | 2 |
| 11 | Неонатальный монитор жизненно важных функций (ЧСС, ЧДД, температура тела, капнография, spО2) | 1 |
| 12 | Операционные наборы (большой хирургический, травматологический, нейрохирургический, набор инструментов для сосудистой хирургии, набор для внеочагового и погружного остеосинтеза, для иммобилизации таза) | 1 |
| 13 | Открытая реанимационная система (реанимационный стол) для новорожденных | 1 |
| 14 | Светильник операционный, потолочный | 2 |
| 15 | Стол операционный | 2 |
| 16 | Электрокоагулятор | 1 |
|  | Итого: | 15 700,00 тыс. руб. |

Подготовлены помещения для размещения оборудования, подготовлены специалисты для работы с данным оборудованием, заключены договора  по техническому обслуживанию оборудования.

Планируется поступление первой партии оборудовании (эндоскопическое оборудование) на 18.10.2011г.

После поступления оборудования в МУЗ г. Шимановска «ГБ» аппаратура будет незамедлительно введена в эксплуатацию.

слайд 5

В рамках мероприятий программы «Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России» запланировано финансирование 2-х стандартов медицинской помощи по профилю  пульмонология (пневмония) и травматология (переломы костей голени).

На внедрение стандарта по пневмонии запланировано - 3 948,8 тыс. руб., оплата 130 законченных случаев пневмонии.

За 9 мес. 2011г. оплачено - 94 истории болезни по пневмонии, получено 2922,65 тыс. руб., что  - 74% годового плана.

Из полученных средств  израсходовано – 1 593,4 тыс. руб., из них -  558,5 тыс. руб. на заработную плату.

Согласно разработанному положению, выплаты стимулирующего характера производятся медицинским работникам терапевтического, детского отделений  в размере - 30%,  а приемного отделения, рентгенологического и клинико-диагностического подразделений в размере – 10% от оклада.

Средняя ежемесячная выплата составила  врачам - 1500 руб., среднему медперсоналу – 1200 руб., младшему персоналу – 700 руб.

Средства в рамках внедрения стандартов по травматологии предусмотрены на 2012 год.

слайд 6

По  мероприятию «Проведение углубленной диспансеризации подростков» запланировано выделение 187,7 тыс. руб., за осмотр – 266 чел. 14-летних подростков города Шимановска и Шимановского района.

16 сентября (раньше запланированного, по плану осмотр в октябре) осмотрен  - 181 подросток, что составляет  -  68% от годового плана.

Согласно плана, на 21-22 ноября 2011г. запланирован осмотр оставшихся детей.

По истечению финансового года   средства будут освоены в 100% от запланированных.

слайд 7

На мероприятия по повышению доступности амбулаторно-поликлинической помощи г. Шимановска предусмотрено - 1 135,95 тыс. руб.

За 9 мес. 2011г. получено средств в размере - 1 677,6 тыс. руб., что составляет -147,7% от запланированных, так как число посещений за 2011год по амбулаторно-поликлинической службе превышают объемы 2010 года.

Подготовлены письма на Министерство здравоохранения Амурской области и Территориальный фонда обязательного медицинского страхования о дополнительном выделении денежных средств на 4 квартал 2011года.

Выплату получают 13 врачей и 32 средних медицинских работника, что составляет -  39 %  и   64 % от работающих в амбулаторно-поликлиническом звене врачей и медсестер соответственно.

Размер среднемесячных выплат составляет у врача – 8 884 руб., среднего медперсонала – 5 160 руб.

слайд 8

В соответствии с численным составом обслуживаемого населения и возможных рисков проведены  структурные и организационные изменения.

В декабре 2010 года и августе 2011г. проведена реструктуризация коечного фонда – сокращены и перераспределены койки круглосуточного и дневного пребывания с учетом выполнения занятости койки. Занятость койки за 9 мес. составила – 237,6. Планируемый  показатель занятость койки в 2011 году – 323,0 (2010 год – 309,0).

Проведено разукрупнение терапевтических участков до 8, тем самым   численность населения на терапевтических участках приведена к нормативным (1800-2000), что приведет к повышению доступности и качества оказания амбулаторно-поликлинической помощи и сохранению показателя уровня посещений на 1 жителя на уровне 2010г. – 9,8.

С сентября организована работа неотложной медицинской помощи при поликлиники. Прием вызовов при острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства и передача их выездной бригаде   осуществляется диспетчером ОСМП. Это позволило снизить  обращаемость за скорой медицинской помощью в 2 раза.

Планируемый показатель обращаемости за скорой медицинской помощью   на 1 жителя за 2011год  - 400,0  (2010г.-478,2).

слайд 9

На мероприятия по внедрению современных информационных систем запланированы средства в размере – 1295,00 на 2012 год.

За 9 мес. 2011 год налажена работа сайта Шимановской городской больницы информация постоянно пополняется, запущен сервис - электронная запись в областную регистратуру,

Отлажен широкополосный выход в интернет, централизованна система учета: медицинских услуг, мероприятий по иммунизации, дополнительной диспансеризации, профилактике гипертонии, высокотехнологичной медицинской помощи, дополнительного лекарственного обеспечения.

Планируется развертывание локальной  сетевой инфраструктуры, в новом здании поликлиники.

Готовится проектно сметная документация на оборудование и прокладку кабельных соединений.

Ведется непрерывное совершенствование информационного пространства нашего учреждения.

Задачи, поставленные   МУЗ г. Шимановска «ГБ» по реализации мероприятий программы «Модернизация», запланированных на 2011год будут выполнены в полном объеме, что позволит повысить уровень оказываемых медицинских услуг, улучшить показатели здоровья населения города Шимановска и Шимановского района и привести показатели деятельности МУЗ г. Шимановска «ГБ» в соответствие целевых показателей реализации программы.